## Foglio1
12
Ore trascorse sul progetto
|  | Filippo | Janath | Lorenzo | Simone | Jacopo | Massimiliano
Sprint 0
2022-04-04
2022-04-05 | [5 empty] | 2
2022-04-06 | [5 empty] | 4
2022-04-07 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
2022-04-08
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11 |  | 4 | 2 | 3 | 3
2022-04-12 |  | 4 | 4 | 1 |  | 4
2022-04-13 |  |  | 1 | 2 |  | 4
2022-04-14 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2
2022-04-15 |  |  |  | 6 | 1.5
2022-04-16
| Totale ore: | 14 | 13 | 20 | 12.5 | 22 | 6
Sprint 1
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19 | [5 empty] | 4
2022-04-20 |  |  |  | 2 |  | 4
2022-04-21 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3
Sistemazione documentazione
Documentazione backend
2022-04-22 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Documentazione Grok |  |  | Documentazione | coding reader
2022-04-23 |  | 2 | 3 |  |  | 4
|  | Documentazione | studio individuale |  |  | studio indivivduale + coding
impostazioni database
2022-04-24 |  | 0 | 2 |  | 2 | 4
|  |  | codeing di prova |  |  | coding
Documentazione
2022-04-25 |  | 4 | 0 | 2 | 2 | 4
|  | Documentazione java-grok e logstash |  | library researching | Studio per il tester | coding-parser
testing study
2022-04-26 |  | 3 | 2 | 7 | 2
|  | coding backend | codeing | testing study | Testing study
dependencies
2022-04-27 |  | 4 | 4 | 6 |  |  | 4
|  | coding backend | studi + test connessione dbms | grok demo
|  |  | Connessione riuscita | spring initializing
2022-04-28 |  | 4 | 4 | 10 |  |  | 1
|  | coding backend | commenti + codeing | code refactoring
update project architecture
2022-04-29 |  | 2 | 4 | 7 |  |  | 2
|  | commenti + documentazione | Codeing + documentation | framework studying
documentation
| Totale ore: | 24 | 24 | 37 | 11 | 30 | 10
2022-05-02 |  | 2 | 2 | 7 |  |  | 2
|  | meeting | meeting | meeting+coding(json writer)
2022-05-03 |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | coding (json writer e reader), studying(spring jpa) | Sistemazione del README. | Sistemazione del README.
[5 empty] | retrospettiva dello sprint 1 | retrospettiva dello sprint 1
2022-05-04 |  | 5 | 6 |  | 2 |  | 5
|  | coding backend | studio jpa |  | Preparazione al testing
implementazione di loggy
2022-05-05 |  | 5 |  |  | 2 |  | 1
|  | coding backend |  |  | Preparazione al testing
2022-05-06 |  | 3 |  |  | 4
|  | coding + meeting |  |  | Meeting, parazione user story sprint 2
Preparazione UML
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09 | [5 empty] | 4
taiga, documentazione
coding , testing
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12
2022-05-13
2022-05-14
Totale:

## JANATH
2022-04-08 | 11:30~13:30 | Studio individuale + Stesura delle bozze per le user stories